2017年福州市司法局法治宣传财政支出业务性项目绩效评价自评报告

福州市财政局：

一、项目基本情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

项目概况：2017年是 “七五”普法规划全面推进实施的关键之年。我处在市司法局党组的领导下，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“法律六进”为主线，深入开展法治宣传教育，培育全民知法守法尊法用法思维，努力为福州建设提供有力法治保障。

项目实施依据：本项目依据中共福建省委、福建省人民政府转发《省委宣传部、省司法厅关于在全省公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（闽委发〔2016〕17号）、中共福州市委  福州市人民政府转发《市委宣传部、市司法局关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（榕委发（〔2016〕19号）和十一届市委2016年第3次常委会会议纪要实施。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：法治宣传就是深入开展宪法、中国特色社会主义法律体系、与社会发展相关、与保障和改善民生相关、与加强和创新社会管理相关的法律法规学习宣传；深入开展社会主义法治理念教育，深化法律六进、法治文化广场建设、基层民主法治创建等弘扬法治精神，促进社会和谐。法治宣传的主要职能：负责全市法治宣传；负责指导检查全市法治宣传，依法治理工作；拟订全市法治宣传教育规划并组织实施。

预期投入情况及实施后达成的主要效益：2017年投入市级财政资金363.44万元，主要用于“法律六进”、纸质媒体、广播电视媒体、公交移动TV、LED屏户外阅报栏、新媒体、建成法治公园等方面的宣传，我处认真落实财务管理制度，严格普法经费使用和管理。通过一年的努力，进一步提高普法教育的吸引力、覆盖面和渗透力，普法教育的针对性和实效性进一步提升，公民的法律素质和依法维权意识普遍增强，维护了社会和谐稳定。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金实际到位及支出情况

本项目上年结余27.93万元，本年申报金额350万元，实际到位377.93万元，支出363.44万元，结余14.49万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

我处根据中共福建省委、福建省人民政府转发《省委宣传部、省司法厅关于在全省公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（闽委发〔2016〕17号）、中共福州市委  福州市人民政府转发《市委宣传部、市司法局关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（榕委发（〔2016〕19号）和十一届市委2016年第3次常委会会议纪要，严格按照相关规定，制定方案，签订协议，加强督查，认真执行。

3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

我处根据中共福州市委  福州市人民政府转发《市委宣传部、市司法局关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（榕委发（〔2016〕19号）编制本项目2017年度绩效目标，执行市财政局榕财行（指）〔2017〕16号批复，执行过程中无调整。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价指标和评价方法选用的原则和依据

我处根据设定的绩效目标，依照科学合理、公正公开的原则，依据《福建省财政支出绩效评价操作指南》，对普法经费支出的效率性和效益性开展客观、真实的绩效评价。

（二）绩效评价工作过程，包括评价对象确定、评价工作小组成立、工作方案制定、基础数据收集及整理、评价报告撰写等情况

成立以局领导为组长的法治宣传财政支出业务性项目绩效评价领导小组，成员由相关部门负责人、业务处室领导、经办人员组成，制定绩效评价工作方案，评价组以绩效目标为参考标准，对普法经费的投入、产出与效益等方面进行评价，形成最终的评价结论。

（三）绩效评价工作的经验与不足

财政支出绩效评价是一项创新性工作，相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有待于进一步提高，我处将于今后不断改进完善。

三、项目绩效评价结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得96.7分，等级为优秀。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年全市法治宣传工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，践行五大发展理念，落实全面推进依法治国、建设法治福州新要求，坚持围绕中心、服务大局，以人为本、服务为民，创新宣传形式，注重宣传实效，普法经费各项绩效目标绝大多数能够较好实现，达到良好社会效果。

其中成本指标完成363.44万元；时效指标按时完成；数量指标中完成法治宣传媒体公交车车载移动TV3000辆，公交路尚700辆，LED屏户外阅报栏200座、户外阅报栏滚动灯箱10面及五一广场中心彩屏1席位，影院大堂LED彩屏1座；福州日报、福州晚报180篇，福建法治报30篇；广播电台40场，电视台65场，公益广告大赛（分4个阶段：前期征集宣传、评审阶段、颁奖仪式、展播阶段宣传）；印制宣传资料24600件（册）；新媒体法治宣传：“法治福州”微信公众号约460期，福州晚报微信公众号35条，福州日报微信公众号47条，“法治福州”微课堂20期；建成法治公园2个；组织“法律六进”活动20场；社会效益指标“法律六进”活动受众30万人次，媒体刊登文章受众600万人次，实际完成“法律六进”活动受众30万人次，媒体刊登法治宣传文章受众600万人次，达到预期目标数。

（三）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类指标分值10分，得分10分，其中：

（1）“预算执行率” 分值10分，预算执行率D=当年实际支出资金/年初财政预算安排资金，本项指标10分，D≧100%时得10分，D﹤100%时得分为10×D（如：D=80%，得分为10×80%=8分）。实际预算执行率109%，得10分。

2、产出与效益类指标分值90分，得分86.7分，其中：

（1）“公交移动TV、LED屏户外阅报栏等”分值10分，公交车车载移动TV3000辆，公交路尚700辆，LED屏户外阅报栏200座、户外阅报栏滚动灯箱10面及五一广场中心彩屏1席位，影院大堂LED彩屏1座，2017年完成目标值，得分10分。

（2）“纸质媒体”分值10分，福州日报、福州晚报180篇，福建法治报30篇，2017年完成目标值，得分10分。

（3）“广播、电视媒体”分值10分，广播电台40场，电视台65场，公益广告大赛（分4个阶段：前期征集宣传、评审阶段、颁奖仪式、展播阶段宣传），2017年完成目标值，得分10分。

（4）“印制宣传资料”分值10分，印制宣传资料24600件（册），2017年完成目标值，得分10分。

（5）“新媒体法治宣传”分值10分，“法治福州”微信公众号约460期，福州晚报微信公众号35条，福州日报微信公众号47条，“法治福州”微课堂20期，2017年超额完成目标，得分10分。

（6）“法治公园建设项目”分值10分，建成法治公园3个，2017年实际完成2个，得6.7分。

（7）“组织“法律六进”活动”分值10分，2017年组织法律六进活动20场，2017年完成目标值，得分10分。

（8）““法律六进”活动参与人数”分值10分，2017年“法律六进”活动高于30万人次，2017年完成目标值，得分10分。

（9）“媒体刊登法治宣传文章受众”分值10分，媒体刊登文章受众高于600万人次，2017年完成目标值，得分10分。

（四）项目实施中好的经验和做法、存在的问题和改进建议

1.深化“法律六进”，开展“以案释法”，完善考评体系，推动形成“大普法”格局。紧密结合“法律六进”和“谁执法谁普法”责任制，组织执法司法人员送法进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，参加各类主题宣传月活动等，开展法治宣传，提供法律服务，推动全市“以案释法”工作制度化、规范化发展。加强司法、行政执法案例整理编辑工作，积极运用典型案例发布、媒体庭审直播、群众旁听庭审、生效法律文书统一上网和公开查询等有效形式，主动解答公众法律疑问，传播法治精神。将市直部门落实“谁执法谁普法”工作列入对市直部门年度综治（平安建设）工作责任目标管理考评体系，推动形成分工负责、各司其职、齐抓共管的普法依法治理工作格局。

2.普法宣传精细化。一是全面实施我市精细普法“十个一”项目：一面宣传栏、一张报纸、一档节目、一部移动TV、一声警钟、一个微课堂、一部读本、一台广播、一位顾问、一支志愿者队伍。二是注重青少年学法多样化，以“中华魂”系列主题教育，“关爱明天、普法先行”、“法治进校园”巡讲等活动为载体，积极为青少年开展法治教育和服务工作，2017年市司法局获评第三届“关爱明天、普法先行”全国先进集体称号。结合我市精细普法“十个一”项目，联合市教育局，委托福建人民出版社编写具有福州特色的青少年法治教育读本。

3.加快推进社会法治化。一是持续推进“一县（市）区一品牌”普法依法治理示范点创建工作，建成25个各具特色的普法依法治理工作示范点。二是组织开展我市首届法治公益广告大赛，通过作品的征集评选和网上展播投票，普及了法律知识，宣传了法治理念，弘扬了法治精神，取得了良好的普法效果。三是加强闽都法治文化发掘运用，对近现代福州的重要法治人物和法治事件进行细致的梳理，发掘法治思想和法治精神，找寻文化自信的源泉，提炼出福州法治文化的理念和法治文化符号，形成福州法治文化的名片。四是巩固和创新法治宣传的载体和形式，继续在福州日报、晚报、福建法治报开设普法专栏专题专版，组织各成员单位供稿，开展“谁执法谁普法”法治宣传，在日报、晚报刊载专栏共215篇，按照“互联网+”和“两微一端”的宣传要求，“法治福州”微信公众号在2017年全国同类账号排行榜中，最高排至全国第二，同时获评“全省政法新媒体优秀账号”称号。继续与福州电视台《攀讲》栏目合作，制作方言普法栏目《攀讲说法》；同时结合精细普法“十个一”项目，上线全新的法治方言脱口秀《法治福州大家说》，打造本土电视类的精品普法品牌；《攀讲说法》栏目在2017年省委政法委组织的全省政法系统微视频大赛中，荣获三等奖；充分利用各类公共传播载体开展法治宣传，与福州日报社合作，利用全市250座户外阅报栏、LED显示屏、五一广场中心彩屏、影院大堂彩屏和3700部公交TV等各类宣传设施开展法治宣传，进一步扩大法治宣传教育社会覆盖面和渗透力，实现法治宣传教育对公共场所的有效覆盖。

4.精心组织“12·4”国家宪法日系列宣传活动。2017年“12·4”国家宪法日期间，我市紧密结合十九大的胜利召开和“谁执法谁普法”责任制的强化落实，精心谋划，与各级媒体及各部门联合开展了一系列形式多样，内容丰富的法治宣传活动。主要有12月1日下午，在福州广播电视台演播大厅举行福州市2017年“12·4”国家宪法日系列专场活动暨国家机关“谁执法谁普法”电视专题节目《法治零距离》开播仪式、各县（市）区同日同时开展“12·4”国家宪法日主题宣传活动，营造浓厚活动氛围、在“法治福州”微信公众号开展“七五”普法微讲堂活动、组织全市干部法律法规知识学习与统一考试暨领导干部任前法律知识考试等。

2017年我处在项目实施工作中虽然取得较好的成效，但还存在需要改进的问题，如法治公园建设项目（与省司法厅、省未戒所等单位合作共建福建省法治宣传禁毒警示教育基地项目）未能按计划完成，主要是因为省未戒所是省属单位，该项目经省局多次调整建设，定于2017年10月中旬进行招投标工作，所以推迟了该项目建设进度，在2017年度无法完成。2018年经全力督办，该工程项目已于今年上半年完工。

（五）其他需要说明的事项

无

福州市司法局

2018年8月29日